Приложение к приказу управления образования администрации Нязепетровского муниципального района от 31.12.2013г. №348

План-график действий по обеспечению введения

федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования

(ФГОС ДО) в Нязепетровском районе

| № | Направление мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уровень учредителя ОО - Управление образования администрации Нязепетровского муниципального района | Институциональный – уровень образовательной организации |
| 1 Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1. | Разработка нормативно- правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | февраль-март 2014 до 01.12.2014 | Разработка и утверждение плана графика действий по обеспечению введения ФГОС ДО | Разработка и утверждение ДОО плана графика введения ФГОС ДО Приведение локальных актов образовательной организации: должностных инструкций, ООП в соответствие с ФГОС ДО |
| 1.2 | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования | февраль 2014 | Обеспечение участия во Всероссийском мониторинге всех образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования Нязепетровского района | Участие в мониторинге |
| 1.3 | Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей | сентябрь, октябрь 2014 | Доведение методических рекомендаций до всех ДОО района | Учёт методических рекомендаций при разработке основой образовательной программы дошкольного образования, на основе примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре Корректировка разделов ОП с учётом базовой оснащённости предметно - пространственной среды ДОО |
| 1.4 | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО | в течение 2014 г | Муниципальные программы по созданию условий реализации ФГОС ДО в ДОО | Создание условий реализации ФГОС ДО в ДОО |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1 | Создание рабочей группы по внедрению ФГОС ДО | январь 2014 г. | Создание рабочей группы по вопросам введения ФГОС ДО в Нязепетровском районе | Обеспечение координации деятельности ДОО по подготовке и введению ФГОС ДО |
| 2.2. | Апробация и внедрение системы оценки качества дошкольного образования | в течение 2014 г. | Внедрение и реализация системы оценки качества дошкольного образования | Формирование в образовательной организации внутренней системы оценки качества дошкольного образования |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | 2014 -2016 г. | Анализ потребности специалистов ДОО в разных формах повышения квалификации (январь 2014 г.) Организация поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников ДОО в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки для обеспечения к 2016 году 100% повышения квалификации (в разных формах) работников ДОО по вопросам ФГОС ДО | Обеспечение поэтапного повышения квалификации и участие руководящих и педагогических работников ДОО в прохождении курсов повышения квалификации |
| 3.2. | Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций | в течение 2014 г. | План-график прохождения аттестации руководящих и педагогических работников ДОО района | Участие руководящих и педагогических работников ДОО в процедуре аттестации |
| 4. Финансово –экономическое обеспечение ФГОС ДО |
| 4.1. | Подготовка нормативных правовых актов, определяющих нормативное бюджетное финансирование организаций, реализующих ФГОС ДО. | январь – март 2014 г. | Разработка (внесение изменений) в локальные акты муниципального уровня, регламентирующие установление заработной платы работников ДОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками |
| 4.2. | Мониторинг финансового обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | март - апрель 2014 г. | Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Корректировка и выполнение муниципальных заданий |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1 | Научно-практические конференции, семинары, практикумы по вопросам введения ФГОС ДО | в течение 2014 г. | Организация общественных обсуждений в открытом информационном пространстве по вопросам введения и реализации ФГОС ДО | Проведение районных семинаров в условиях введения и реализации ФГОС ДО |
| 5.2 | Организация вебинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ДО | в течение 2014 г. | Участие в вебинарах | Участие в вебинарах |
| 5.3 | Проведение информационно- просветительских мероприятий для широкой общественности через средства массовой информации, интернет-ресурсы о ходе и результатах введения ФГОС ДО | 2014-2016 г. | Информирование общественности муниципального района через средства массовой информации о введении ФГОС ДО | Широкое информирование родительской общественности через средства массовой информации о введении ФГОС ДО Создание и ведение официального сайта ДОО в сети "Интернет" |
| 5.4 | Создание электронного ресурса (портала) для методического сопровождения муниципальных команд тьюторов по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 | Методическое сопровождение специалистов системы дошкольного образования | Организация методической работы в ДОО по вопросам ФГОС ДО |
| 5.5 | Разработка и публикация методических материалов, сопровождающих введение ФГОС ДО | 2014-2016 | Обеспечение ДОО методической литературой по ФГОС ДО |  |
| 5.6 | Реализация принципов государственно-общественного характера управления образованием, включая формы публичной отчётности | 2014-2016 | Организация публичной отчётности муниципальной образовательной системы о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Проведение публичного отчета ДОО о ходе и результатах введения ФГОС ДО |